## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "ГАЗЭКС"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | за 2022 |  | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций | [7 empty] | 325761.93 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки | [7 empty] | 294441.83 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений | [7 empty] | 31320.1 | амортизация
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | [7 empty] | 325761.93 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки | [7 empty] | 294441.83 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений | [7 empty] | 31320.1 | амортизация
2.1 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ и газопровод низкого давления по улице Первого Коммунара, село Аверино, Сысертский городской округ (II этап) |  | 2021 |  | 2022 | 26383.36 |  |  | 14716.49 | специальная надбавка к тарифу | 5.894 | 57-225 | 0
2.2 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для газоснабжения поселка городского типа Пышма |  | 2019 |  | 2022 | 24147.46 |  |  | 23018.85 | специальная надбавка к тарифу | 0.29 | 89-325 | 1
2.3 |  | Газоснабжение жилых домов по улицам Степана Разина и Полевой в селе Полдневая, Полевской городской округ |  | 2020 |  | 2022 | 20177.25 |  |  | 14234.29 | специальная надбавка к тарифу | 2.54 | 25-225 | 1
2.4 |  | Газоснабжение жилых домов частного сектора поселка Черноисточинск, I очередь, Горноуральский городской округ. 1 этап |  | 2021 |  | 2022 | 22250.81 |  |  | 11889.63 | специальная надбавка к тарифу | 3.522 | 57-160 | 1
2.5 |  | Газоснабжение жилых домов микрорайона Смычка по улицам Широкой, Софьи Перовской, Константина Пылаева, Керамиков, Малышева, Землячки, Шаумяна, Джапаридзе, Хохрякова, Дарвина, Камнетесов, Балакинской, Грузчиков, город Нижний Тагил (1 этап) |  | 2020 |  | 2022 | 19408.03 |  |  | 14142.06 | специальная надбавка к тарифу | 1.533 | 25-225 | 0
2.6 |  | Газоснабжение жилых домов частного сектора в жилом районе Голый Камень, город Нижний Тагил (II очередь, III этап). Корректировка проекта |  | 2021 |  | 2022 | 34815.58 |  |  | 17215.92 | специальная надбавка к тарифу | 5.349 | 25-110 | 0
2.7 |  | Газификация жилых домов по улице Сортопрокатчиков, улице Сталеваров, переулку Сталеваров, улице Вагранской, улице Токарей, улице Тагильской, улице МОПРа, город Серов, Серовский городской округ |  | 2018 |  | 2022 | 45210.09 |  |  | 21851.29 | специальная надбавка к тарифу | 5.838 | 32-225 | 1
2.8 |  | Строительство газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения жилых домов частного сектора в квартале, ограниченном улицами Островского – Кооперативной – Североуральской – Молодежной – Мичурина – Шевченко – Социалистической – Труда – Вокзальной, Волчанский городской округ (2 этап) |  | 2022 |  | 2023 | 34170.6 |  |  | 32501.34 | специальная надбавка к тарифу | 3.509 | 25-225 | 0
2.9 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации районов Медный Рудник и ТЭЦ-поселок в городе Краснотурьинске (1 этап, 1 очередь) |  | 2021 |  | 2022 | 39239.38 |  |  | 35209.51 | специальная надбавка к тарифу | 2.989 | 57-225 | 1
2.10 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации районов Медный Рудник и ТЭЦ-поселок в городе Краснотурьинске (1 этап, 2 очередь) |  | 2022 |  | 2022 | 24397.09 |  |  | 24397.09 | специальная надбавка к тарифу | 0.726 | 57-225 | 3
2.11 |  | Строительство газопровода - закольцовка среднего давления от ГРП до улицы Ленина с установкой ГРПШ и строительство газопровода - закольцовка низкого давления по улице Ленина в селе Косой Брод, Полевской городской округ |  | 2016 |  | 2023 | 31341.76 |  |  | 4473.47 | специальная надбавка к тарифу | 2.508 | 57-160 | 2
2.12 |  | Техническое перевооружение участка газопровода методом ГНБ через р.Пышма, Ду 250 мм, инв. № 300754 Газопровод высокого давления подземный от ГРС Зауралья до ГРП п.СМЗ 8974 м ( Сухой Лог) |  | 2020 |  | 2022 | 10092.94 |  |  | 9411.64 | амортизация | 0.56 | 57-315 | 0
2.13 |  | Техническое перевооружение. Замена ШРП № 41 с. Позариха (инв.№0Е00002079, Комплекс г/сн г.К.-Уральского, литер 1/2 г/пр в/д от А до СТЗ с ответвлениями на ГРП-7,10) |  | 2021 |  | 2022 | 6955.38 |  |  | 6911.69 | амортизация |  |  | 1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): | [7 empty] | 229973.27 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки | [7 empty] | 213649.94 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений | [7 empty] | 16323.33 | амортизация
3.1 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ и газопровод низкого давления по улице Первого Коммунара, село Аверино, Сысертский городской округ (II этап) |  | 2021 |  | 2022 | 26383.36 |  |  | 14716.49 | специальная надбавка к тарифу | 5.894 | 57-225 | 0
3.2 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для газоснабжения поселка городского типа Пышма |  | 2019 |  | 2022 | 24147.46 |  |  | 23018.85 | специальная надбавка к тарифу | 0.29 | 89-325 | 1
3.3 |  | Газоснабжение жилых домов по улицам Степана Разина и Полевой в селе Полдневая, Полевской городской округ |  | 2020 |  | 2022 | 20177.25 |  |  | 14234.29 | специальная надбавка к тарифу | 2.54 | 25-225 | 1
3.4 |  | Газоснабжение жилых домов частного сектора поселка Черноисточинск, I очередь, Горноуральский городской округ. 1 этап |  | 2021 |  | 2022 | 22250.81 |  |  | 11889.63 | специальная надбавка к тарифу | 3.522 | 57-160 | 1
3.5 |  | Газоснабжение жилых домов микрорайона Смычка по улицам Широкой, Софьи Перовской, Константина Пылаева, Керамиков, Малышева, Землячки, Шаумяна, Джапаридзе, Хохрякова, Дарвина, Камнетесов, Балакинской, Грузчиков, город Нижний Тагил (1 этап) |  | 2020 |  | 2022 | 19408.03 |  |  | 14142.06 | специальная надбавка к тарифу | 1.533 | 25-225 | 0
3.6 |  | Газоснабжение жилых домов частного сектора в жилом районе Голый Камень, город Нижний Тагил (II очередь, III этап). Корректировка проекта |  | 2021 |  | 2022 | 34815.58 |  |  | 17215.92 | специальная надбавка к тарифу | 5.349 | 25-110 | 0
3.7 |  | Газификация жилых домов по улице Сортопрокатчиков, улице Сталеваров, переулку Сталеваров, улице Вагранской, улице Токарей, улице Тагильской, улице МОПРа, город Серов, Серовский городской округ |  | 2018 |  | 2022 | 45210.09 |  |  | 21851.29 | специальная надбавка к тарифу | 5.838 | 32-225 | 1
3.8 |  | Строительство газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения жилых домов частного сектора в квартале, ограниченном улицами Островского – Кооперативной – Североуральской – Молодежной – Мичурина – Шевченко – Социалистической – Труда – Вокзальной, Волчанский городской округ (2 этап) |  | 2022 |  | 2023 | 34170.6 |  |  | 32501.34 | специальная надбавка к тарифу | 3.509 | 25-225 | 0
3.9 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации районов Медный Рудник и ТЭЦ-поселок в городе Краснотурьинске (1 этап, 1 очередь) |  | 2021 |  | 2022 | 39239.38 |  |  | 35209.51 | специальная надбавка к тарифу | 2.989 | 57-225 | 1
3.10 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации районов Медный Рудник и ТЭЦ-поселок в городе Краснотурьинске (1 этап, 2 очередь) |  | 2022 |  | 2022 | 24397.09 |  |  | 24397.09 | специальная надбавка к тарифу | 0.726 | 57-225 | 3
3.11 |  | Строительство газопровода - закольцовка среднего давления от ГРП до улицы Ленина с установкой ГРПШ и строительство газопровода - закольцовка низкого давления по улице Ленина в селе Косой Брод, Полевской городской округ |  | 2016 |  | 2023 | 31341.76 |  |  | 4473.47 | специальная надбавка к тарифу | 2.508 | 57-160 | 2
3.12 |  | Техническое перевооружение участка газопровода методом ГНБ через р.Пышма, Ду 250 мм, инв. № 300754 Газопровод высокого давления подземный от ГРС Зауралья до ГРП п.СМЗ 8974 м ( Сухой Лог) |  | 2020 |  | 2022 | 10092.94 |  |  | 9411.64 | амортизация | 0.56 | 57-315 | 0
3.13 |  | Техническое перевооружение. Замена ШРП № 41 с. Позариха (инв.№0Е00002079, Комплекс г/сн г.К.-Уральского, литер 1/2 г/пр в/д от А до СТЗ с ответвлениями на ГРП-7,10) |  | 2021 |  | 2022 | 6955.38 |  |  | 6911.69 | амортизация |  |  | 1
4 |  | Новые объекты: | [7 empty] | 292211.91 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки | [7 empty] | 283284.61 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений | [7 empty] | 8927.3 | амортизация
4.1 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ и газопровод низкого давления по улице Первого Коммунара, село Аверино, Сысертский городской округ (II этап) |  | 2021 |  | 2022 | 26383.36 |  |  | 14716.49 | специальная надбавка к тарифу | 5.894 | 57-225 | 0
4.2 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГГРП для газоснабжения поселка городского типа Пышма |  | 2019 |  | 2022 | 24147.46 |  |  | 23018.85 | специальная надбавка к тарифу | 0.29 | 89-325 | 1
4.3 |  | Газоснабжение жилых домов по улицам Степана Разина и Полевой в селе Полдневая, Полевской городской округ |  | 2020 |  | 2022 | 20177.25 |  |  | 14234.29 | специальная надбавка к тарифу | 2.54 | 25-225 | 1
4.4 |  | Газоснабжение жилых домов частного сектора поселка Черноисточинск, I очередь, Горноуральский городской округ. 1 этап |  | 2021 |  | 2022 | 22250.81 |  |  | 11889.63 | специальная надбавка к тарифу | 3.522 | 57-160 | 1
4.5 |  | Газоснабжение жилых домов микрорайона Смычка по улицам Широкой, Софьи Перовской, Константина Пылаева, Керамиков, Малышева, Землячки, Шаумяна, Джапаридзе, Хохрякова, Дарвина, Камнетесов, Балакинской, Грузчиков, город Нижний Тагил (1 этап) |  | 2020 |  | 2022 | 19408.03 |  |  | 14142.06 | специальная надбавка к тарифу | 1.533 | 25-225 | 0
4.6 |  | Газоснабжение жилых домов частного сектора в жилом районе Голый Камень, город Нижний Тагил (II очередь, III этап). Корректировка проекта |  | 2021 |  | 2022 | 34815.58 |  |  | 17215.92 | специальная надбавка к тарифу | 5.349 | 25-110 | 0
4.7 |  | Газификация жилых домов по улице Сортопрокатчиков, улице Сталеваров, переулку Сталеваров, улице Вагранской, улице Токарей, улице Тагильской, улице МОПРа, город Серов, Серовский городской округ |  | 2018 |  | 2022 | 45210.09 |  |  | 21851.29 | специальная надбавка к тарифу | 5.838 | 32-225 | 1
4.8 |  | Строительство газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения жилых домов частного сектора в квартале, ограниченном улицами Островского – Кооперативной – Североуральской – Молодежной – Мичурина – Шевченко – Социалистической – Труда – Вокзальной, Волчанский городской округ (2 этап) |  | 2022 |  | 2023 | 34170.6 |  |  | 32501.34 | специальная надбавка к тарифу | 3.509 | 25-225 | 0
|  | в т.ч. стоимость строительства газораспределительных сетей | [7 empty] | 32501.34
4.9 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации районов Медный Рудник и ТЭЦ-поселок в городе Краснотурьинске (1 этап, 1 очередь) |  | 2021 |  | 2022 | 39239.38 |  |  | 35209.51 | специальная надбавка к тарифу | 2.989 | 57-225 | 1
| в т.ч. стоимость строительства газораспределительных сетей | [8 empty] | 34550.69
|  | в т.ч.стоимость строительства газорегуляторных пунктов | [7 empty] | 658.82
4.10 |  | Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации районов Медный Рудник и ТЭЦ-поселок в городе Краснотурьинске (1 этап, 2 очередь) |  | 2022 |  | 2022 | 24397.09 |  |  | 24397.09 | специальная надбавка к тарифу | 0.726 | 57-225 | 3
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | [7 empty] | 33550.02 | специальная надбавка к тарифу, амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки | [7 empty] | 11157.22 | спецнадбавка
|  | в т.ч. План капитальных вложений | [7 empty] | 22392.8 | амортизация
5.1 |  | Строительство газопровода - закольцовка среднего давления от ГРП до улицы Ленина с установкой ГРПШ и строительство газопровода - закольцовка низкого давления по улице Ленина в селе Косой Брод, Полевской городской округ |  | 2016 |  | 2023 | 31341.76 |  |  | 4473.47 | специальная надбавка к тарифу | 2.508 | 57-160 | 2
5.2 |  | Техническое перевооружение участка газопровода методом ГНБ через р.Пышма, Ду 250 мм, инв. № 300754 Газопровод высокого давления подземный от ГРС Зауралья до ГРП п.СМЗ 8974 м ( Сухой Лог) |  | 2020 |  | 2022 | 10092.94 |  |  | 9411.64 | амортизация | 0.56 | 57-315 | 0
5.3 |  | Техническое перевооружение. Замена ШРП № 41 с. Позариха (инв.№0Е00002079, Комплекс г/сн г.К.-Уральского, литер 1/2 г/пр в/д от А до СТЗ с ответвлениями на ГРП-7,10) |  | 2021 |  | 2022 | 6955.38 |  |  | 6911.69 | амортизация |  |  | 1
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 0
6.1
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | [7 empty] | 0
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [7 empty] | 0
8.1